## Tabelle1
KW | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Projekt Management
Dokumentation | 51: Abgabe 22.12
Präsentation | 49: Abgabe 5.12
Entwurf
Konzept | bar: 41 to 42
Wireframe | 44: Abgabe 2.11
Layout | bar: 42 to 43
Webdesign | bar: 42 to 43
Content erstellen
Bilder | bar: 41 to 46
Texte | bar: 41 to 46
Videos | bar: 41 to 46
Termine | bar: 41 to 46
Entwicklung | 49: Abgabe 5.12
HTML erstellen | 42: header
CSS erstellen | bar: 43 to 45
Page title
Headers
Hypertextverlinkungen
Absätze
Listen
Emphasis und Strong emphasis
Embedded graphics
Abkürzungen
Tabelle
Formular
Spezielles CSSs | bar: 44 to 47
print
reduziertes volumen
für blinde
Nutzertest | bar: 43; 46; 48